## Załącznik nr 1
Zestawienie potencjalnych źródeł finansowania inwestycji budowlanych uczelni publicznej z budżetu państwa
Lp. | Termin składania wniosków w roku poprzedzającym rozpoczęcie inwestycji budowlanej | Rodzaj dotacji celowej, część budżetu państwa | Przeznaczenie inwestycji budowlanych | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Terminy rozliczenia dotacji celowej | Dokumenty potwierdzające rozliczenie dotacji celowej | Inne informacje
1. | do 15.02. | 38. Szkolnictwo Wyższe | DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA | Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej (Dz. U. Nr 179, poz.1068) | 1. Zaakceptowany przez Rektora, program inwestycji budowlanej i podpisany przez Kanclerza i Kwestora, 2. Uchwała Senatu Uczelni o zgodzie na realizację inwestycji. | 1.do 31 stycznia następnego roku, gdy dotacja celowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów inwestycji budowlanej przez okres dłuższy niż rok. Jeżeli inwestycja jest finansowana lub dofinansowana z budżetu państwa w łącznej kwocie stanowiącej minimum 50% wartości kosztorysowej to podlega obowiązkowi przeprowadzania corocznej oceny stopnia realizacji założonych celów. | RAPORT ROCZNY | 1. Dotacje celowe na dofinansowanie lub finansowanie inwestycji są przekazywane w transzach.Wysokość dotacji oraz sposób i warunki jej przekazywania oraz rozliczania określa umowa z ministerstwem.
| do 30.06. | Zadania inwestycyjne ujęte w programach wieloletnich (38. Szkolnictwo Wyższe, na działalność dydaktyczą) |  |  | 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 4. Pisemne zobowiązanie uczelni do pokrycia ze środków własnych różnicy pomiędzy wartością kosztorysową inwestycji budowlanej, a kwotą dotacji celowej oraz środkami pochodzącymi z innych źródeł. | 2. do 31 marca nastepnego roku - gdy dotacja celowa jest przeznaczana na realizację inwestycji wspólfinansowanej ze źródeł zagranicznych. | RAPORT ROCZNY wraz z oświadczeniem Rektora o kwalifikowalnosci wydatków poniesionych na realizację projektu potwierdzonym przez IŻ lub IP | 2. Jeżeli cykl realizacji inwestycji jest dłuższy niż rok, rektor jest zobowiazany do wykorzystania części dotacji przewidzianej na dany rok w wysokości określonej w umowie. Obniżenie lub podwyższenie wysokości dotacji w danym roku może nastąpić na wniosek rektora jedynie z uzasadnionych przyczyn.
| W przypadku zdarzenia losowego niezależnego od Uczelni powodującego zakłócenie jej działalności wniosek może być złożony bez zachowania w/w terminów |  |  |  | 5. Umowy zawarte przez uczelnię z bankiem lub pożyczkodawcą albo wydane przez nich dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki. 6. Dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania z innych źródeł albo zapewnienie ich przyznania z uwzględnieniem planowanych kwot i terminów ich przekazywania. 7. Wniosek Rektora do MNiSW o przyznanie dotacji celowej w 2 egzemplarzach. | 3. do 60 dni od dnia, uregulowania ostatniej płatności związanej z finansowaniem inwestycji, po zakończeniu i przekazaniu do użytku inwestycji | ROZLICZENIE KOŃCOWE | 3. Wykorzystanie dotacji celowej następuje poprzez zapłatę za wykonanie zadania rozumianego jako realizację celów inwestycji, na które przeznaczona była dotacja. Dotacje przyznane na dany rok budżetowy należy wydatkować do 31 grudnia danego roku. Oznacza to, że nastąpi zarówno zafakturowanie przedmiotu dostawy/usługi/robót budowlanych oraz przelew środków finansowych z rachunku bankowego uczelni do kontrahenta. Dotacje niewykorzystane do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu państwa do dnia 31 stycznia następnego roku. Odsetki narosłe na rachunku bankowym uczelni, naliczone od przekazywanych przez Ministerstwo środków dotacji celowej, podlegają zwrotowi w terminie do 15 stycznia następnego roku po roku, w którym została udzielona dotacja celowa, na rachunek bankowy urzędu obsługującego Ministra.Od kwot dotacji zwróconych po terminie nalicza się odsetki w wysokości okreslonej, jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.
[6 empty] | 4. do 90 dni od dnia dokonania ostatniej płatności w ramach udzielonej dotacji celowej. | ROZLICZENIE KOŃCOWE wraz z oświadczeniem Rektora o kwalifikowalności wydatków poniesionych na realizację projektu potwierdzonym przez IŻ lub IP | 4. Jeżeli wartość kosztorysowa inwestycji została obniżona w czasie jej realizacji, to łączną kwotę dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie lub finansowanie tej inwestycji minister obniży o taki sam procent, o jaki została obniżona wartość kosztorysowa inwestycji oraz pisemnie zawiadamia, o tym uczelnię.
Lp. | Termin składania wniosków w roku poprzedzającym rozpoczęcie inwestycji budowlanej | Rodzaj dotacji celowej, część budżetu państwa | Przeznaczenie inwestycji budowlanych | Podstawa prawna | Wymagane dokumenty | Terminy rozliczenia dotacji celowej | Dokumenty potwierdzające rozliczenie dotacji celowej | Inne informacje
2. | do 31.08 | 28. Nauka | DZIAŁANOŚĆ BADAWCZA (inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych) | Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 13.10.2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1379) | 1.Kopia pozwolenia na budowę oraz pozwolenia konserwatora zabytków jeśli wymaga tego charakter inwestycji. 2.Informacja o możliwości i planach udostępniania przedmiotu inwestycji podmiotom trzecim. 3.Oświadczenie o dysponowaniu środkami lub posiadaniu przyrzeczenia ich otrzymywania w przypadku, gdy inwestycja ma być wykorzystywana również do innych celów niż badania naukowe lub prace rozwojowe, wspólfinansowania ze źródeł funduszy strukturalnych lub z innych źródeł. | 1. do 28 lutego natępnego roku, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania pierwszej raty dotacji na inwestycję budowlaną realizowaną przez okres dłuższy niż rok. | RAPORT ROCZNY (zał. nr 2 do rozporządzenia) | 1. Warunkiem przekazania jednostce naukowej dotacji na inwestycję budowlaną jest złożenie przez jednostkę harmonogramu płatności wynikającego z terminów płatności okreslonych w umowie zawartej przez tę jednostkę z wykonawcą inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od daty otrzymania decyzji.
2. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. Przekazanie środków na rachunek uczelni nie oznacza wykorzystania dotacji. Dotacje przyznane na dany rok budżetowy należy wydatkować do 31 grudnia danego roku. Oznacza to, że nastąpi zarówno zafakturowanie przedmiotu dostawy/usługi/robót budowlanych oraz przelew środków finansowych z rachunku bankowego uczelni do kontrahenta.Dotacje niewykorzystane do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu państwa do dnia 31 stycznia następnego roku. Od kwot dotacji zwróconych po terminie nalicza się odsetki w wysokosci określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.
[5 empty] | 4. W przypadku inwestycji wspólfinansowanej z innej części budżetu państwa- opinię dysponenta tej części budżetu. | 2. do 60 dni od dnia zakończenia inwestycji budowlanej | RAPORT KOŃCOWY (zał. nr 3 do rozporządzenia) wraz z kopią dokumentu stwierdzającego przyjęcie inwestycji na stan środków trwałych, kopię protokołu odbioru końcowego inwestycji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Kwestora, kopię decyzji o przyjęciu obiektu do użytkowania.
5.Inne dokumenty świadczące o przygotowaniu jednostki naukowej do podjęcia inwestycji, terminowego jej zakończenia oraz efektywnego wykorzystania przedmiotu inwestycji.
[5 empty] | 6. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cel budowlany. |  |  | 3. Jednostka naukowa, która otrzymała dotację na inwestycję budowlaną realizowaną przez okres dłuższy niż rok, składa raport roczny wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do rozporządzenia, w terminie do dnia 28 lutego następnego roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania pierwszej raty dotacji.
[5 empty] | 7.Informacje o sposobie finansowania kosztów utrzymania i użytkowania przedmiotu inwestycji budowlanej. |  |  | 4. Jednostka naukowa, która otrzymała dotację na inwestycję budowlaną, w terminie do 60 dni od dnia jej zakończenia dokonuje rozliczenia przyznanej dotacji wraz z odsetkami, w formie raportu koncowego, wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do rozporządzenia.
| W przypadku zdarzenia losowego niezależnego od Uczelni powodującego zakłócenie jej działalności wniosek może być złożony bez zachowania w/w terminów |  |  |  | 8. Informacje o sposobie wspólnego uzytkowania przedmiotu inwestycji budowlanej oraz zasadach dostępu do inwestycji jednostek naukowych niewchodzących w skład reprezentowanego przez nią podmiotu.
9. Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję budowlaną w 2 egzemplarzach wg wzoru (zał. Nr 1 do rozporządzenia).