| OPRACOWAŁ: Imię i nazwisko: Anna Marel-Palenica Podpis: Data: | SPRAWDZIŁ: Imię i nazwisko: Hubert Góralski Podpis: Data: | ZATWIERDZIŁ: Imię i nazwisko: Adrianna Gudzowska Podpis: Data: |
| --- | --- | --- |
| ZAWARTOŚĆ PROCEDURY: - CEL - PRZEDMIOT - TERMINOLOGIA - OPIS POSTĘPOWANIA - DOKUMENTY ZWIĄZANE |  |  |

# CEL

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania przy wprowadzaniu inwestycji/zadań inwestycyjnych o charakterze budowlanym lub aparaturowych z elementami budowlanymi do Planu Inwestycji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

# 2.  PRZEDMIOT

# Przedmiotem niniejszej procedury są zasady wprowadzania inwestycji/zadań inwestycyjnych do Planu Inwestycji. Zgodnie z niniejszą procedurą należy nadzorować proces przygotowania i zatwierdzania Planu Inwestycji.

# TERMINOLOGIA

Terminy i definicje w niniejszej procedurze:

  - Jednostka organizacyjna ZUT – jednostki podstawowe – wydziały, jednostki pozawydziałowe oraz administracji centralnej, zgodnie ze Statutem,

  - Kierownik projektu - osoba wyznaczona przez rektora i/lub kierownika jednostki organizacyjnej,

  - Inwestycja - nakłady finansowe na tworzenie nowych, odtworzenie lub modernizację istniejących środków trwałych,

  - Zadanie inwestycyjne – część składowa inwestycji; poszczególne zadania inwestycyjne powinny być wyodrębnione w taki sposób, aby można je było objąć jednym projektem a ich realizacja dawała gwarancję ukończenia inwestycji, rozumianą jako możliwość rozpoczęcia eksploatacji zgodnie z docelowym przeznaczeniem,

  - ATT –  Dział Techniczny ZUT w Szczecinie,

  - AZP –  Dział Zamówień Publicznych ZUT w Szczecinie,

  - ATG – Dział Administracyjno – Gospodarczy,

  - WKI – Wartość Kosztorysowa Inwestycji,

  - Wstępne studium wykonalności – studium wykonalności zawierające elementy wg załącznika nr 1 ppkt 5.5.,

  - Plan Inwestycji – zadania, na które zabezpieczono finansowanie (montaż finansowy).

.

4. TOK POSTĘPOWANIA

|  | Podmiot odpowiedzialny | Czynności |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kierownik Jednostki Organizacyjnej | 1. Występuje do Kanclerza o zamiarze realizacji inwestycji/zadania inwestycyjnego z podaniem: - tytułu inwestycji/zadania inwestycyjnego, - kierownika projektu 1, - ogólnego opisu inwestycji/zadania inwestycyjnego z podaniem szacunkowych parametrów (np. powierzchni, kubatury, liczby stanowisk itp.) obiektów i ich przeznaczenia, - planowanego źródła zabezpieczenia środków (montaż finansowy), 2. Przygotowuje: - wstępne studium wykonalności lub - wniosek o finansowanie zewnętrzne, wg wytycznych instytucji finansujących (zaleca się przygotowanie wystąpień, stosownie do sposobu realizacji inwestycji z podziałem na przygotowanie i realizację) lub - pismo o uruchomienie środków własnych jednostki wnioskującej lub uruchomienie innych środków (w tym promesy inwestycyjnej)2, - wnioski o udzielenie zamówienia wspólnego w celu przeprowadzenia procedury konkurencyjnej. |
| 2 | Kanclerz | - Przekazuje do ATT ww. pismo do zaopiniowania. - Przekazuje JM Rektorowi opinię w sprawie realizacji inwestycji/zadania inwestycyjnego. |
| 3 | ATT | Ustala z Kierownikiem Projektu dane do opracowania wstępnej wersji WKI, przygotowuje WKI i na tej podstawie opinię dla Kanclerza. |
| 4 | Rektor | Podejmuje decyzję w sprawie realizacji inwestycji/zadania inwestycyjnego i umieszczenia jej w Planie Inwestycji (w przypadku zapewnienia 100% finansowania). |
| 5 | Kierownik Projektu | Uzgadnia harmonogramu realizacji z ATT. |
| 8 | Kanclerz | Zatwierdza harmonogram. |
| 9 | AZP, AF, ATT | Dalsze postępowanie zgodnie z niżej wymienionymi aktami prawnymi. |

1 – brak wskazania Kierownika Projektu oznacza prowadzenie projektu przez Kierownika jednostki

2 – w przypadku wystąpienia o uruchomienie środków z przyznanej jednostce promesy inwestycyjnej, informację Jednostka otrzymuje od Kanclerza na piśmie

- DOKUMENTY ZWIĄZANE

  - Zarządzenie Rektora ZUT w Szczecinie nr 46 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego administracji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z późn. zm.

  - Zarządzenia Rektora ZUT w Szczecinie nr 47 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad dotyczących trybu postępowania w procesie realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz kompetencje i obowiązki osób i komórek organizacyjnych z późn. zm.

  - Zarządzenie nr 22 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych w ZUT w Szczecinie z późn. zm.

  - Uchwała nr 47 Senatu ZUT w Szczecinie z 24 października 2011r.w sprawie uchwalenia Statutu ZUT w Szczecinie z późn. zm.

  - Zarządzenie Rektora ZUT Nr 44 z dnia 16.06.2017r. w sprawie zasad finansowania i uruchomiania inwestycji budowlanych w ZUT w Szczecinie z późn. zm.

  - Załącznik 5.6. Struktura Wstępnego studium wykonalności.

Załącznik nr 5.6.

Struktura Wstępnego studium wykonalności:

- Tytuł zadania.

- Lokalizacja. ( ATG)

- Opis celów, beneficjentów, produktów i rezultatów inwestycji.

- Opis obiektu.

- Koszty inwestycji w oparciu o wstępne WKI. (ATT)

- Potwierdzenie środków w Planowanym montażu finansowym. (AF)

- Wykonalność technicznej i instytucjonalnej projektu. (ATT, ATG)

- Sposób zapewnienia trwałości projektu.

Uwaga: w nawiasie wskazano jednostki administracyjne opiniujące projekt.

Szczecin, 28.05.2018